**ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МБДОУ «ТЕРЕМОК»**

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МБДОУ «Теремок».

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МБДОУ «Теремок» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

·       организационно-управленческое обеспечение;

·       мероприятия содержательного характера;

·       обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;

·       нормативно-правовое обеспечение;

·       кадровое обеспечение;

·       информационное обеспечение;

·       мониторинг;

·       финансовое обеспечение;

·       материальное техническое обеспечение.

·

**ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА**  
**«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МБДОУ «Теремок»**

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования (сентябрь–октябрь 2020 года).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года).

3-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, совет обучающихся, совет родителей (май 2021 года).

4-й этап – разработка календарного плана ВР на 2021/2022 учебный год (май 2021 года).

5-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021).

6-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты ДОУ, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (сентябрь-октябрь 2021 года).

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА**  
**«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В  МБДОУ «Теремок»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Наименование целевого направления по реализации проекта | | | | Ответственный за исполнение мероприятия |
| Мероприятие | Результат | Срок реализации | |
| Дата нач. | Дата оконч |
| **Организационно-управленческое обеспечение** | | | | |  |
| 1 | Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания | Приказ | Сентябрь 2020 | Сентябрь 2020 | Руднова Е.В. заведующий |
| 2 | Исследование социокультурного пространства МБДОУ «Теремок» | Аналитическая справка | Сентябрь 2020 | Октябрь 2020 | Руднова Н.Н. ст.воспит. |
| 3 | Мониторинг образовательных запросов воспитанников и их родителей | Анкетирование | Сентябрь 2020 | Октябрь 2020 | Воспитатели групп |
| 4 | Планирование совместной работы с социальными партнерами | Предварительные договоры с учреждениями культуры, доп. образования | Октябрь 2020 | Май 2021 | Руднова Е.В. заведующий и Руднова Н.Н. ст.воспит. |
| 5 | Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям:  ·       педагогическое управление воспитательным процессом;  ·       уровень воспитанности детей;  ·       эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания;  ·       участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи | Аналитическая справка | Сентябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Руднова Н.Н. ст.воспит. |
| **Мероприятия содержательного характера** | | | | | |
| **6** | Разработка проекта программы | Проект программы воспитания | Ноябрь 2020 года | Апрель 2021 года | Руднова Н.Н. ст.воспит. |
| 6.1 | Пояснительная записка проекта | Проект пояснительной записки | Ноябрь 2020 года | Ноябрь 2020 года | Руднова Н.Н. ст.воспит. |
| 6.2 | Раздел 1 «Особенности организуемого в ДОУ воспитательного процесса» | Проект содержательной части программы | Декабря 2020 года | Января 2021 года | Руднова Н.Н. ст.воспит. |
| 6.3 | Раздел 2 «Цель и задачи воспитания» | Проект содержательной части программы | Январь 2021 года | Февраль 2021 года | Руднова Н.Н. ст.воспит. |
| 6.4 | Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности» | Проект содержательной части программы | Февраль 2021 года | Апрель 2021 года | Руднова Н.Н. ст.воспит. |
| 6.5 | Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы» | Проект содержательной части программы | Апрель 2021 | Апрель 2021 | Руднова Н.Н. ст.воспит. |
| 6.6 | Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования | Календарный план ВР школы на 2021/2020уч. год | Май 2021 | Июнь 2021 | Руднова Н.Н. ст.воспит. |
| **Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений** | | | | | |
| 8 | Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МБДОУ «Теремок» | Протокол заседания пед. совета | Май 2021 года | Май 2021 года | Руднова Н.Н. ст.воспит. |
| 9 | Обсуждение проекта программы воспитания на родительском собрании | Протокол общешкольного род. собрания | Май 2021 года | Май 2021 года | Руднова Н.Н. ст.воспит. |
| 10 | Обсуждение проекта программы воспитания с творческой группой | Протокол заседания творческой группы | Май 2021 года | Май 2021 года | Руднова Н.Н. ст.воспит. |
| 11 | Корректировка проекта в соответствии с решениями творческой группы и родительского собрания | Проект программы воспитания | Май 2021 года | Май 2021 года | Руднова Н.Н. ст.воспит. |
| **Нормативно-правовое обеспечение** | | | | | |
| 12 | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МБДОУ «Теремок» по реализации программы воспитания | Локальные акты | Апрель 2021 года | Апрель 2021 года | Руднова Е.В. заведующий |
| 13 | Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности | Договоры с учреждениями культуры, доп. образования об организации совместной деятельности | Сентябрь 2020 года | Июнь 2021 года | Руднова Е.В. заведующий |
| 14 | Внесение программы воспитания в состав ООП | Приказ о внесении изменений в ООП | Июнь 2021 года | Июнь 2021 года | Руднова Е.В. заведующий |
| **Кадровое обеспечение** | | | | | |
| 15 | Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания | План повышения квалификации и переподготовки педагогов.  Отчет о реализации плана | Сентябрь 2020 года | Июль 2021 года | Руднова Е.В. заведующий |
| 16 | Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания МБДОУ «Теремок» | План воспитателей.  Отчет о реализации плана.  Аналитические справки по итогам проведения семинаров | Сентябрь 2020 года | Июнь 2021 года | Руднова Н.Н. ст.воспит. |
| 17 | Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в ДОУ | Аналитическая справка | Ноябрь 2020 года | Май 2021 года | Руднова Е.В. заведующий |
| 18 | Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе | Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам | Ноябрь 2020 года | Май 2021 года | Руднова Е.В. заведующий |
| **Информационное обеспечение** | | | | | |
| 19 | Размещение проекта программы воспитания в МБДОУ «Теремок» на официальном сайте ДОУ | Сайт ДОУ | Апрель 2021 года | Апрель 2021 года | Руднова Н.Н. ст.воспит. |
| 20 | Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в МБДОУ «Теремок», на официальном сайте школы | Сайт ДОУ | Июнь 2021 года | Июнь 2021 года | Руднова Н.Н. ст.воспит. |
| 21 | Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/2022 учебный год | Сайт ДОУ | Июнь 2021 года | Июнь 2021 года | Руднова Н.Н. ст.воспит. |
| **Мониторинг** | | | | | |
| 22 | Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений воспитанников, участие  в проектной деятельности, практических и творческих работах) | Проект программы воспитания.  Положение об учете индивидуальных достижений | Ноябрь 2020 года | Май 2021 года | Руднова Н.Н. ст.воспит. |
| 23 | Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта | Справка | Один раз в месяц в течение года |  | Руднова Н.Н. ст.воспит. |
| **Финансовое обеспечение** | | | | | |
| 24 | Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджета | Финансовый отчет | Постоянно |  | Руднова Е.В. заведующий |
| 25 | Привлечение спонсорской помощи | Финансовый отчет | В течение учебного года |  | Руднова Е.В. заведующий Шубина М.Н. – зав.хоз.деят. |
| **Материально-техническое обеспечение** | | | | | |
| 27 | Укрепление материально-технической базы МБДОУ «Теремок» для реализации программы | Аналитическая справка | Декабрь 2020 года | Июнь 2021 года | Шубина М.Н. зав.хоз.деят. |